Barquisimeto, 15 de junio de 2026

Ing. Katherine Martínez

Cotización sistema solicitado

Descripción del sistema

Se requiere realizar el diseño y desarrollo de un sistema de gestión administrativa personalizado de una organización que se encarga de brindar servicios de crecimiento y seguridad a sus clientes (socios), donde sus objetivos principales son registrar, consultar, actualizar, administrar, e imprimir la información relacionada con los socios titulares y beneficiarios. 

El sistema estará orientado a mejorar la trazabilidad, eficiencia operativa y seguridad documental de la organización. A continuación, se detallan las indicaciones generales del sistema para gestionar de forma eficiente y segura la información de cada uno de los accionistas.

Propuesta de arquitectura (React JS + API)

Para el desarrollo del sistema solicitado se considera como herramienta de programación la librería React JS donde la arquitectura propuesta será orientada a servicios con los siguientes componentes:

- Frontend: ReactJS + Router + Query (React Query) + UI kit (MUI/AntD) + formularios (React Hook Form) + control de permisos.

- Backend: API REST (Node/Express) + ORM + validaciones.

- BD: PostgreSQL (recomendado por trazabilidad).

- Cargas masivas: Importador Excel y TXT con validación y previsualización.

Módulos detallados a desarrollar (WBS)

0) Base del sistema (obligatorio)

- Autenticación + Roles/Permisos por módulo

- Roles típicos: Admin, Operador caja, Analista préstamos, Supervisor, Consulta.

- Auditoría / trazabilidad

- Quién creó/modificó, historial de cambios (clave para “seguridad documental”).

- Catálogos Maestros (Parámetros)

- Tipos de movimientos, tipos de cuentas, acuerdos funeraria/salud, ubicación/sucursal, tipos préstamos, semana colecta (semana/año/tasa/valores), etc.

1) Socios (núcleo transversal)

- Registro/consulta/edición de socio titular.

- Beneficiarios/Asociados (hasta 9).

- Estados: activo/suspendido (2 modalidades por semanas de morosidad) y reactivación.

- Vista “Ficha del socio”: datos, servicios adquiridos, acuerdos, historial.

2) Ahorro

- Tipos de cuenta (ahorro y otras).

- Movimientos, historial por fecha/tipo cuenta/tipo movimiento.

- Carnet, impresión con tamaño específico y código QR incluido.

- Reportes: feria (activos por sucursal), asociados, ahorro por socio, movimientos filtrados.

3) Funeraria

- Gestión del “usuario que paga” por el servicio.

- Acuerdos por socio y “sociales” por sucursal.

- Búsqueda (mejorada).

- Traspaso de servicio.

4) Salud

- Historia administrativa del socio (derecho al servicio si está al día).

- Carga masiva Excel de pagos (importación).

5) Préstamos

- Crear préstamo + plan de pagos/estado.

- Registrar abonos y (si aplica) “confirmación automática” con entidad bancaria (integración/conciliación).

- Tipos de préstamos y fiadores:

  - Regla: fiador debe tener disponibilidad, monto restringido, monto dispuesto por fiador.

- Reportes: por cobrar, cobrados, morosos (criterios configurables), emitidos.

6) Colecta / Caja (operación diaria)

- Cobros diarios por servicio (ahorro/funeraria/salud/préstamos).

- Manejo de tasa semanal que actualiza montos.

- Respaldo diario (operativo).

- Cierres: caja global (2 sucursales), caja por oficina/máquinas.

- Consolidado (ahorro/salud/funeraria).

- Carga TXT (colecta txt).

- Asiento contable (registro contable).

- Colecta simple funeraria/salud (nivelación de deuda por semanas).

- Movimientos del día por socio y por servicio.

7) Bóveda

- Entradas/salidas y saldo (divisas principalmente).

8) Cajero digital / Web payments (conciliación)

- Listado pagos web.

- Usuarios y “clave digital”.

- Cobros recibidos.

- Conciliación (personas + montos por banco/caja).

- Integración “Italpago” / Pago Móvil (si hay API).

- Pago web actualiza historial del socio automáticamente.

9) Inventario

- Categorías, artículos, proveedores, compras, entregas.

- Entregas: imprimir nota/recibo.

- Reportes: inventario a costo, lista de precios venta.

10) Citas

- Citas de nuevos socios desde web.

- Calendario, usuario, confirmación por mensaje (SMS/WhatsApp según proveedor).

- Listado de citados.

11) Asamblea

- Registro de asambleas realizadas.

12) Recordatorios / Mensajería

- Mensaje masivo (reuniones sectoriales).

- Mensaje a delegados.

- Recordatorios de morosidad.

Cronograma estimado (2 programadores)

Supuesto: “V1 operativa” sistema con el desarrollo de los procesos principales (Socios + Ahorro + Colecta + Préstamos + Reportes clave + Seguridad). Extras (Inventario/Citas/Asamblea/Mensajería) entran como fase 2.

Unidad: semanas calendario (2 programadores a tiempo completo).

Tiempo total estimado: 24 semanas para una V1 fuerte + “Fase 2” opcional.

Fase 0 — Descubrimiento + diseño (2 semanas)

- Reglas exactas (morosidad, suspensión, cálculos), reportes exactos, perfiles de usuario, sucursales/cajas.

- Prototipo rápido de pantallas principales.

Fase 1 — Fundación técnica (3 semanas)

- Login/roles, layout, navegación, permisos.

- BD + API base (CRUD genérico), auditoría, parámetros/maestros.

- Base de reportes (export PDF/Excel) y motor de impresión.

Fase 2 — Núcleo de Socios y Servicios (7 semanas)

- Socios + beneficiarios/asociados + delegado + estados.

- Ahorro (cuentas, movimientos, reportes).

- Funeraria + Salud (derechos, historial; carga Excel pagos).

Fase 3 — Operación financiera fuerte (7 semanas)

- Préstamos + fiadores (restricciones) + abonos + reportes.

- Colecta completa: tasa semanal, cobros diarios, cierres, consolidado, colecta simple, carga TXT, asientos contables.

- Integraciones (banco/italpago/sms)

- Bóveda.

- Carnet

Fase 4 — Cajero digital + hardening (5 semanas)

- Conciliación pagos web (y Italpago si hay API).

- Seguridad, control de errores, logs, backups, performance.

- QA final + UAT + ajustes.

Tiempo total estimado, V1 operativa: 24 semanas

Condiciones de entrega, el sistema será entregado y alojado en el hosting que provee el cliente, donde será ejecutado en un ambiente de prueba para ser evaluado por el personal encargado y así plantear las mejoras o correcciones requeridas en caso de que existan.

El sistema estará enfocado en la mejora de procesos bajo conversación previa con el cliente.

Somos un equipo de trabajo profesional de entera confianza, donde pueden tener la seguridad de que su información está en buenas manos, y no será divulgada ni usada en beneficio propio.

Toda la información confidencial respecto a usuarios y claves de alojamiento en el hosting, bases de datos y demás accesos restringidos serán entregados a la empresa sin requerir ningún costo adicional, y tendrán la seguridad de consultar cada detalle de su sistema en el momento en que lo requieran.

Una vez entregado el producto, requerirá realizar mantenimientos al servidor donde esté alojado para garantizar el funcionamiento optimo del mismo, este aspecto puede ser conversado a futuro y es adicional.

Para cualquier consulta adicional puede contactarse con nosotros al correo kmgb5243@gmail.com o directo al número 0412-258.85.55